АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН»

# Калужской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14 ноября 2023 г. |  | г. Мосальск |  | № 538 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О проведении месячника пожарной безопасности на территории муниципального района «Мосальский район»

В целях осуществления профилактических мер по предупреждению пожаров и гибели на них людей, администрация муниципального района "Мосальский район" ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести на территории Мосальского района месячник пожарной безопасности в период с 15 ноября по 15 декабря 2023 года.

- Утвердить План мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности (прилагается).

- Ответственным за выполнение мероприятий согласно Плану предоставить отчетные данные в отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС администрации МР «Мосальский район» до 10 декабря 2023 г.

- Отделу муниципального хозяйства, ГО и ЧС администрации МР «Мосальский район» (Касьянову В.А.) обобщить предоставленные материалы, результаты проведения месячника предоставить в комиссию по ЧС и ПБ муниципального района «Мосальский район» в виде информации до 22 декабря 2023 г.

- Итоги проведения месячника пожарной безопасности рассмотреть на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального района «Мосальский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР "Мосальский район" по муниципальному и сельскому хозяйствам.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава администрации

муниципального района

«Мосальский район»						                     А.В. Кошелев

Е.Г. Гришина

Е.В. Андреева

С.Н. Дубенок

В.А. Касьянов

Л.В. Волкова

Приложение № 1

к постановлению

администрации муниципального района

«Мосальский район»

от «14» ноября 2023 г.  № 538

ПЛАН

мероприятий по проведению на территории

муниципального района месячника пожарной

безопасности в период с 15 ноября по 15 декабря 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и принять постановление «О проведении месячника пожарной безопасности». | до 15.11.2023 г. | Администрация МР |  |
| 2. | Организовать работу со СМИ по информированию населения Мосальского района о начале и ходе проведения месячника, его целях и задачах, а также разъяснительную работу в органах исполнительной власти, трудовых коллективах предприятий и организаций, детских дошкольных учреждениях, учебных заведений. | с 15.11.2023 г. по 15.12.2023 г. | Администрация МР, инспектор межрайонного ОНД и ПР, КОО ВДПО ОКСИОН (по согласованию) |  |
| 3. | Проведение плановых (рейдовых) осмотров, земельных участков с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности с принятием соответствующих мер. | с 15.11.2023 г. по 15.12.2023 г. | Инспектор межрайонного ОНД и ПР |  |
| 4. | Осуществить контроль за ходом обучения населения, рабочих и служащих на предприятиях, дошкольников, учащихся школ мерам пожарной безопасности и действиям в ЧС по программе ОБЖ. | с 15.11.2023г. по 15.12.2023 г. | Администрация МР, инспектор межрайонного ОНД и ПР |  |
| 5. | Провести работу по установке выделенных автономных дымовых пожарных извещателей в местах жительства многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | с 15.11.2023 г. по 15.12.2023 г. | Администрация МР, инспектор межрайонного ОНД и ПР |  |
| 6. | Проведение разъяснительной работы с главами администраций по соблюдению требований пожарной безопасности | с 15.11.2023 г. по 15.12.2023 г. | Администрация МР, инспектор межрайонного ОНД и ПР |  |
| 7. | Провести проверки созданных добровольных пожарных формирований, а также продолжить работу по укреплению их материально-технической базы. | с 15.11.2023 г. по 15.12.2023 г. | Администрация МР, 20-ПСЧ 2 ПСО ФПС, инспектор межрайонного ОНД и ПР |  |

| 8. | Организовать работу по проведению рейдов органов исполнительной власти с привлечением участковых инспекторов полиции, работников энергослужб, органов социальной защиты с подворным обходом населенных пунктов и улиц с неблагополучной противопожарной обстановкой, направленную на выявление нарушений правил пожарной безопасности в жилом секторе и предупреждения гибели людей, а также в целях инструктажа граждан о необходимых мерах пожарной безопасности в пожароопасный период с принятием мер по результатам рейдов. | с 15.11.2023 г. по 15.12.2023 г. | Администрация МР, инспектор межрайонного ОНД и ПР, начальник Мосальского пункта полиции, КОО ВДПО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Организовать работу по проведению совместно с участковыми УИМ и работниками МУП ЖКХ рейдов по чердачным и подвальным помещениям с целью выявления мест проживания лиц БОМЖ, а также по местам проживания лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан и детей, состоящих на учете в ИНД. Откорректировать списки жилых домов барачного типа, на которых следует обратить особое внимание. | с 15.11.2023 г. по 15.12.2023 г. | Администрация МР, инспектор межрайонного ОНД и ПР, начальник Мосальского пункта полиции, КОО ВДПО |  |
| 10. | Проведение широкой пропагандистской кампании по информированию населения о требованиях пожарной безопасности в осенне-зимний период с целью недопущения возникновения пожаров и гибели на них людей, основными причинами которых являются нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов и печного отопления с использованием всех форм и методов (газеты, стенды, листовки, интернет и т.д.), а также доведение единых номеров экстренных служб и размещение этих номеров на досках объявлений и в СМИ. | с 15.11.2023 г. по 15.12.2023 г. | Администрация МР, инспектор межрайонного ОНД и ПР |  |
| 11. | Совместно с ВДПО организовать и провести комплекс профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилого сектора. | с 15.11.2023 г. по 15.12.2023 г. | Администрация МР, инспектор межрайонного ОНД и ПР, КОО ВДПО |  |
| 12. | Итоги проведения месячника пожарной безопасности рассмотреть на заседании районной КЧС и ПБ МР «Мосальский район» | до 22.12.2023 г. | Администрация МР |  |