Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2022 г. N 562

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН" ОТ 22.12.2020 N 607

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В МОСАЛЬСКОМ

РАЙОНЕ"

В соответствии с решениями Районного Собрания муниципального района "Мосальский район" от 08.12.2020 N 28 "О бюджете муниципального района "Мосальский район" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (в ред. от 09.02.2021 N 39, от 25.05.2021 N 57, от 28.12.2021 N 83), от 02.12.2021 N 75 "О бюджете муниципального района "Мосальский район" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (в ред. от 11.02.2022 N 91, от 29.07.2022 N 18, от 27.12.2022 N 129), от 08.12.2022 N 125 "О бюджете муниципального района "Мосальский район" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 03.12.2020 [N 27-ОЗ](consultantplus://offline/ref=3A9698E32EF77EBCFFFAFAE31ED625E169FF3AD9B65D0A4D55199607863B4ECBC37BB78E7072806CA7074987E4C077F9595A1AH) (в ред. от 22.06.2021 N 112, от 03.12.2021 N 168), от 03.12.2021 [N 167-ОЗ](consultantplus://offline/ref=3A9698E32EF77EBCFFFAFAE31ED625E169FF3AD9B65C0A46541D9607863B4ECBC37BB78E7072806CA7074987E4C077F9595A1AH)"Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (в ред. от 11.04.2022 N 203, от 16.06.2022 N 233, от 01.12.2022 N 362), от 01.12.2022 [N 301-ОЗ](consultantplus://offline/ref=3A9698E32EF77EBCFFFAFAE31ED625E169FF3AD9B65C0A46561A9607863B4ECBC37BB78E7072806CA7074987E4C077F9595A1AH)"Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" администрация муниципального района "Мосальский район"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить [п.п. 1.1](consultantplus://offline/ref=3A9698E32EF77EBCFFFAFAE31ED625E169FF3AD9B65D0A4D531E9607863B4ECBC37BB78E6272D860A605538FE7D521A81FFCE0C9336337B8E6A781AE5013H) и [1.2 пункта 1](consultantplus://offline/ref=3A9698E32EF77EBCFFFAFAE31ED625E169FF3AD9B65D0A4D531E9607863B4ECBC37BB78E6272D860A6055286E0D521A81FFCE0C9336337B8E6A781AE5013H) и [п.п. 3.1 пункта 3 раздела II](consultantplus://offline/ref=3A9698E32EF77EBCFFFAFAE31ED625E169FF3AD9B65D0A4D531E9607863B4ECBC37BB78E6272D860A6065283E1D521A81FFCE0C9336337B8E6A781AE5013H), [перечень](consultantplus://offline/ref=3A9698E32EF77EBCFFFAFAE31ED625E169FF3AD9B65D0A4D531E9607863B4ECBC37BB78E6272D860A6055183E7D521A81FFCE0C9336337B8E6A781AE5013H) муниципальной программы "Совершенствование системы управления общественными финансами в Мосальском районе" в [новой редакции](#P36) согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района "Мосальский район" по экономическому развитию и финансам.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального района "Мосальский район"http://www.adm-mosalsk.ru/, в Государственной автоматизированной информационной системе "Управление"http://gasu.gov.ru/.

Глава администрации

муниципального района

"Мосальский район"

А.В.Кошелев

Приложение

к Постановлению

администрации

МР "Мосальский район"

от 29 декабря 2022 г. N 562

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального района "Мосальский

район""Совершенствование системы управления общественными

финансами в Мосальском районе"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Финансовый отдел администрации муниципального района "Мосальский район" | | | | | | | |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Отдел бухгалтерского учета администрации муниципального района "Мосальский район" | | | | | | | |
| 3. Цели муниципальной программы | Повышение качества управления муниципальными финансами | | | | | | | |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом;  - повышение эффективности управления муниципальным долгом;  - развитие доходного потенциала МР "Мосальский район";  - совершенствование финансового контроля и недопущение образования просроченной кредиторской задолженности;  - повышение квалификации муниципальных служащих и укрепление кадрового потенциала финансового отдела администрации муниципального района "Мосальский район" | | | | | | | |
| 5. Индикаторы муниципальной программы | 1. Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в Мосальском районе в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области;  2. Доля расходов, осуществляемых в рамках программного метода, в общем объеме расходов бюджета МР "Мосальский район";  3. Доля расходов консолидированного бюджета МР "Мосальский район", формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета МР "Мосальский район" (без учета субвенций);  4. Отношение объема муниципального долга МР "Мосальский район" к годовому объему доходов бюджета МР "Мосальский район" без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;  5. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета;  6. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета МР "Мосальский район" в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МР "Мосальский район";  7. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета;  8. Снижение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.  Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета МР "Мосальский район";  10. Количество работников финансового отдела администрации муниципального района "Мосальский район", прошедших обучение по программам повышения квалификации и участвовавших в учебных семинарах | | | | | | | |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021 - 2026 гг. | | | | | | | |
| 7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | |  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ВСЕГО | 188182,9 | 32732,7 | 33347,1 | 30338,0 | 30416,5 | 30674,3 | 30674,3 |
| В том числе по источникам финансирования: | | | | | | | |
| Собственные средства бюджета МР "Мосальский район" | 47218,1 | 8156,0 | 7332,6 | 7744,6 | 7823,1 | 8080,9 | 8080,9 |
| Областной бюджет | 140964,8 | 24576,7 | 26014,5 | 22593,4 | 22593,4 | 22593,4 | 22593,4 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Исполнение расходной части бюджета программным методом - не менее 95%;  - оптимизация структуры и объема муниципального долга;  - увеличение доли налоговых доходов бюджета;  - повышение финансовой гибкости бюджета;  - обеспечение сбалансированности бюджета;  - сокращение и реструктуризация кредиторской задолженности  - повышение ликвидности бюджетов;  - оптимизация числа и объема предоставляемых налоговых льгот;  - повышение эффективности использования муниципального имущества;  - повышение стабильности межбюджетных отношений;  - повышение финансовой устойчивости бюджетов | | | | | | | |

1. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Финансирование МП осуществляется за счет средств бюджета МР "Мосальский район" и средств областного бюджета.

Объем финансирования МП - 188182,9 тыс. руб., в том числе:

2021 год - 32732,7 тыс. руб.;

2022 год - 33347,1 тыс. руб.;

2023 год - 30338,0 тыс. руб.;

2024 год - 30416,5 тыс. руб.;

2025 год - 30674,3 тыс. руб.;

2026 год - 30674,3 тыс. руб.

Объемы финансирования расходов на реализацию МП обусловлены необходимостью:

- повышения качества организации бюджетного процесса в МР "Мосальский район" на всех его стадиях, обеспечения надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников финансового отдела администрации муниципального района "Мосальский район" и установления им оплаты труда в соответствии с законодательством;

- развития доходной базы бюджета и повышения качества управления муниципальными финансами;

- обучения работников финансового отдела администрации муниципального района "Мосальский район".

1.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ВСЕГО | 188182,9 | 32732,7 | 33347,1 | 30338,0 | 30416,5 | 30674,3 | 30674,3 |
| В том числе по источникам финансирования: | | | | | | | |
| Собственные средства бюджета МР "Мосальский район" | 47218,1 | 8156,0 | 7332,6 | 7744,6 | 7823,1 | 8080,9 | 8080,9 |
| Областной бюджет (дотация бюджетам поселений муниципального района "Мосальский район" в общем объеме межбюджетных трансфертов, грант на стимулирование муниципальных образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала и субсидия на финансовую устойчивость) | 140964,8 | 24576,7 | 26014,5 | 22593,4 | 22593,4 | 22593,4 | 22593,4 |
| Финансирование мероприятий настоящей Программы за счет средств областного бюджета уточняется законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | | | | | | | |

1.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Значения по годам реализации программы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| I | Основное мероприятие | 32732,7 | 33347,1 | 30338,0 | 30416,5 | 30674,3 | 30674,3 |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 32732,7 | 33347,1 | 30338,0 | 30416,5 | 30674,3 | 30674,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Мосальский район" | 8156,0 | 7332,6 | 7744,6 | 7823,1 | 8080,9 | 8080,9 |
|  | - средства областного бюджета | 24576,7 | 26014,5 | 22593,4 | 22593,4 | 22593,4 | 22593,4 |
|  | Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процессные | 32732,7 | 33347,1 | 30338,0 | 30416,5 | 30674,3 | 30674,3 |
|  | Наименование единицы измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов, всего | 32732,7 | 33347,1 | 30338,0 | 30416,5 | 30674,3 | 30674,3 |
| 1.1 | Действующие расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов, итого | 32732,7 | 33347,1 | 30338,0 | 30416,5 | 30674,3 | 30674,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Мосальский район" | 8156,0 | 7332,6 | 7744,6 | 7823,1 | 8080,9 | 8080,9 |
|  | - средства областного бюджета | 24576,7 | 26014,5 | 22593,4 | 22593,4 | 22593,4 | 22593,4 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 32732,7 | 33347,1 | 30338,0 | 30416,5 | 30674,3 | 30674,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Мосальский район" | 8156,0 | 7332,6 | 7744,6 | 7823,1 | 8080,9 | 8080,9 |
|  | - средства областного бюджета | 24576,7 | 26014,5 | 22593,4 | 22593,4 | 22593,4 | 22593,4 |
| 1 | Наименование ответственного исполнителя | Финансовый отдел администрации, администрация МР "Мосальский район" | | | | | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Мосальский район" | 8156,0 | 7332,6 | 7744,6 | 7823,1 | 8080,9 | 8080,9 |
|  | - средства областного бюджета | 24576,7 | 26014,5 | 22593,4 | 22593,4 | 22593,4 | 22593,4 |

3.1. Конечные результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. |  |
| 2022 оценка |
| 1 | Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в МР "Мосальский район" в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области | да/нет | да |
| 2 | Доля расходов, осуществляемых в рамках программного метода, в общем объеме расходов бюджета МР "Мосальский район" | % | 99,1 |
| 3 | Доля расходов консолидированного бюджета МР "Мосальский район", формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета МР "Мосальский район" | % | 99,1 |
| 4 | Отношение объема муниципального долга МР "Мосальский район" к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 |
| 5 | Объем просроченной задолженности муниципальных образований по долговым обязательствам перед областным бюджетом | % | 0 |
| 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга МР "Мосальский район" к объему расходов бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций | % | 0 |
| 7 | Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета | % | 5 |
| 8 | Доля налоговых доходов консолидированного бюджета МР "Мосальский район" в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МР "Мосальский район" | тыс. руб. | 92,0 |
| 9 | Доля просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов в расходах консолидированного бюджета МР "Мосальский район" | тыс. руб. | 0 |
| 10 | Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета МР "Мосальский район" | тыс. руб. | 0 |
| 11 | Количество работников финансового отдела администрации муниципального района "Мосальский район", прошедших обучение по программам повышения квалификации и участвовавших в учебных семинарах | Чел. | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Совершенствование системы управления общественными финансами в Мосальском районе" | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (руб.) | В том числе по годам реализации программы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом | | | | | | | | | | | |
| 1 | Повышение качества организации бюджетного процесса в МР "Мосальский район" на всех его стадиях | 2021 - 2026 | Финансовый отдел администрации МР "Мосальский район" | Собственные средства бюджета МР "Мосальский район" | 41813338,64 | 6112448,67 | 6872249,97 | 6902124,00 | 7130978,00 | 7397769,00 | 7397769,00 |
| 2 | Формирование проекта бюджета МР "Мосальский район" в разрезе муниципальных программ МР "Мосальский район", включающих в том числе региональные проекты, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  | Финансирование не требуется | | | | | | | |
| 3 | Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в МР "Мосальский район" |  | Собственные средства бюджета МР "Мосальский район" | 3132902,78 | 506742,78 | 419300,00 | 668940,00 | 518640,00 | 509640,00 | 509640,00 |
| 4 | Подготовка отчетных данных для мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях МР "Мосальский район" |  | Финансирование не требуется | | | | | | | |
| 5 | Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями МР "Мосальский район" требований бюджетного законодательства |  | Финансирование не требуется | | | | | | | |
| 6 | Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований МР "Мосальский район" |  | Финансирование не требуется | | | | | | | |
| 7 | Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории Калужской области и других субъектов Российской Федерации |  | Финансирование не требуется | | | | | | | |
| 8 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований МР "Мосальский район" (дотация бюджетам поселений) |  |  | Средства областного бюджета | 140964839,00 | 24576721,00 | 26014498,00 | 22593405,00 | 22593405,00 | 22593405,00 | 22593405,00 |
| 9 | Соблюдение муниципальными образованиями МР "Мосальский район" нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления |  |  | Финансирование не требуется | | | | | | | |
| 10 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  | Средства предусмотрены в МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Мосальского района" |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Развитие информационной системы централизованного бухгалтерского учета и отчетности - внедрение информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов сбора и консолидации отчетности |  |  | Финансирование по мере необходимости | | | | | | | |
| 12 | Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Мосальского района Калужской области (расходы на обеспечение сбалансированности с целью исполнения принятых обязательств муниципальных образований Мосальского района) |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МР "Мосальский район" | 1500000,00 | 1500000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  |  |  | 187411080,42 | 32695912,45 | 33306047,97 | 30164469,00 | 30243023,00 | 30500814,00 | 30500814,00 |
| Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оптимизация структуры и объема муниципального долга МР "Мосальский район" |  |  | Средства областного бюджета | Финансирование по мере необходимости | | | | | | |
| 2 | Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга |  | Администрация МР "Мосальский район" | Собственные средства бюджета МР "Мосальский район" | 13352,00 | 0,00 | 1352,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 3 | Взаимодействие с органами местного самоуправления МР "Мосальский район" по регулированию муниципального долга |  | Финансовый отдел администрации МР "Мосальский район" |  | Финансирование не требуется | | | | | | |
| 4 | Совершенствование системы управления муниципальным долгом |  | Финансовый отдел администрации МР "Мосальский район" |  | Финансирование не требуется | | | | | | |
|  | Всего по задаче 2 |  |  |  | 13352,00 | 0 | 1352,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Задача 3. Развитие доходного потенциала МР "Мосальский район" | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет МР "Мосальский район" средств федерального и областного бюджетов |  | Финансовый отдел администрации МР "Мосальский район" | Финансирование не требуется | | | | | | | |
| 2 | Осуществление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти МР "Мосальский район" с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонению от уплаты налогов |  | Финансирование не требуется | | | | | | | |
| 3 | Продолжение работы с муниципальными образованиями МР "Мосальский район" по проведению мероприятий по мобилизации доходов, в том числе по постановке на налоговый учет объектов недвижимого имущества для привлечения их к налогообложению |  | Финансирование не требуется | | | | | | | |
| 4 | Активизация работы главных администраторов доходов бюджета по собираемости неналоговых доходов в части усиления претензионной работы по взысканию задолженности, а также недопущения возникновения задолженности по текущим платежам |  | Финансирование не требуется | | | | | | | |
| 5 | Осуществление мониторинга нормативных актов по оценке бюджетной и социально-экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (понижения налоговых ставок) |  | Финансирование не требуется | | | | | | | |
| Задача 4. Совершенствование финансового контроля и недопущение образования просроченной кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок |  | Финансовый отдел администрации МР "Мосальский район" | Финансирование не требуется | | | | | | | |
| 2 | Мониторинг просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета МР "Мосальский район" |  | Финансирование не требуется | | | | | | | |
| Задача 5. Повышение квалификации муниципальных служащих и укрепление кадрового потенциала финансового отдела администрации МР "Мосальский район" | | | | | | | | | | | |
| 1 | Участие в программах повышения квалификации муниципальных служащих финансового отдела администрации МР "Мосальский район" |  | Финансовый отдел администрации МР "Мосальский район" | Собственные средства бюджета МР "Мосальский район" | 758550,00 | 36800,00 | 39750,00 | 170500,00 | 170500,00 | 170500,00 | 170500,00 |
| 2 | Участие в обучающих мероприятиях, вебинарах с участием руководителей финансовых органов Калужской области, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов |  | Собственные средства бюджета МР "Мосальский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Укрепление кадрового потенциала |  | Собственные средства бюджета МР "Мосальский район" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 5 |  |  |  | 758550,00 | 36800,00 | 39750,00 | 170500,00 | 170500,00 | 170500,00 | 170500,00 |