Реестр закупок муниципальных заказчиков МР «Мосальский район» на 2022 год    (на 01.04.2022 г.)

| № п/п | Наименование аукциона | Сумма контакта, руб. | № и дата контракта | Ответственный | Подрядчик/ Поставщик | Этап исполнения | % выполнения | Дата выполнения работ (услуг) / Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел муниципального хозяйства, гражданской обороны и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение котельной детский сад "Радуга" БМК-04 по адресу : г. Мосальск, ул. Ленина, д.10 | 1 367 271,6 | № 2 от 28.02.2022 | Касьянов В.А. | ООО "Техносервис" | Заключен муниципальный контракт, начало работ с 01.05.2022 г., ведется закупка оборудования | 15% | Выполнение работ до 01.08.2022г. |
| 2 | Техническое перевооружение котельной "РОНО" БМК-04 по адресу : г. Мосальск, ул. Советская, д.10 | 1 367 271,6 | № 3 от 28.02.2022 | Касьянов В.А. | ООО "Техносервис" | Заключен муниципальный контракт, начало работ с 01.05.2022 г., ведется закупка оборудования | 10% | Выполнение работ до 01.08.2022г. |
| 3 | Содержание дорог общего пользования местного значения Мосальского района январь-декабрь 2022 г (первый этап) | 1 815 360,51 | № 28 от 23.12.2021 | Касьянов В.А. | МУП ЖКХ МР "Мосальский район" | Контракт заключен, ведутся работы. | 30% | Выполнение работ до 31.12.2022 |
| 4 | Содержание дорог общего пользования местного значения Мосальского района январь-декабрь 2022 г (второй этап) | 6 576 076,80 | № 27 от 29.11.2021 | Касьянов В.А. | ООО "Мосальский дорожник" | Контракт заключен, ведутся работы. | 24% | Выполнение работ до 31.12.2022 |
| 5 | Строительство колодца в д. Хирино | 319 000,00 | № 2 от 14.03.2022 г. | Касьянов В.А | ИП Филюшкина Л.С. | Договор заключен, работы ведутся, смонтированы 12 колец | 65% | Выполнение работ до 14.04.2022 |
| Администрация МО ГП "Город Мосальск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Благоустройство аллеи по ул. Кирова от пер. Сушзаводской до ул. Новая Слобода в г. Мосальске Калужской области | 2 404 734,34 | № 12 от 13.09.2021 г. | Шураев М.Н. | Индивидуальный предприниматель Асатрян Жора Норикович | Контракт заключен. Начало выполнения работ 12.05.2022г. | 0 | Выполнение работ до 12.08.2022 |
| 2 | Благоустройство аллеи по ул. Калужская от д. 58 до ул. Калужская д. 52 в г. Мосальск, Калужской области | 2 122 222,22 | № 2 от 31.01.2022 г. | Шураев М.Н. | Индивидуальный предприниматель Мнацаканян Григор Арутюнович | Контракт заключен. Начало выполнения работ 12.05.2022г. | 0 | Выполнение работ до 12.08.2022 |
| 3 | Благоустройство центральной части г. Мосальск | 43 558 652,75 | № 3 от 22.02.2022 г. | Шураев М.Н. | Общество с ограниченной ответственностью Строительно-промышленная компания «ВЕК» | Контракт заключен. Начало выполнения работ 20.03.2022г. | 5% | Выполнение работ до 12.08.2022 |
| 4 | Благоустройство аллеи по улице 40-лет Победы от ул. Дзержинского до ул. 40-лет Победы д. 2 (1 этап) | 516730,92 | № 4 от 16.03.2022 г. | Шураев М.Н. | Индивидуальный предприниматель Петросян Армен Петросович | Контракт заключен. Начало выполнения работ 12.05.2022г. | 0 | Выполнение работ до 12.08.2022 |
| 5 | Благоустройство центральной части г. Мосальск (2 этап) | 9 389 751,60 | № 5 от 28.03.2022 г. | Шураев М.Н. | Общество с ограниченной ответственностью Строительно-промышленная компания «ВЕК» | На стадии подписания контракта | 0 | Выполнение работ до 20.09.2022 |
| 6 | Ремонт участка автодороги по ул. Гагарина от д. 38 до ул. Калужская в г. Мосальске Калужской области | 5 312 241,60 | *** | Шураев М.Н. | *** | Подготовка документов для объявления аукциона | 0 | *** |
| 7 | Ремонт автодороги по ул. Энгельса в г. Мосальске Калужской области | 7 182 991,20 | *** | Шураев М.Н. | *** | Подготовка документов для объявления аукциона | 0 | *** |
| МКУ «Культура МР «Мосальский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт дома культуры по адресу: Калужская область, Мосальский район, д. Долгое, ул. А.Морозовой, д.12 | 12 408 659,87 | МК № 1 от 25.01.2022 | Носова Е. В. | ООО Проектно строительная компания «Ивестстройпроект» | Контракт заключен. Начато выполнения работ | 17% | Выполнение работ до 30.06.2022 г. |
| 2 | Капитальный ремонт дома культуры (инженерные сети) по адресу: Калужская область, Мосальский район, д.Долгое, ул. А. Морозовой, д.12 | 1 668 325, 25 | МК № 77 от 20.03.2022 | Носова Е. В. | ООО Проектно строительная компания «Ивестстройпроект» | *** | 0 | Выполнение работ до 30.06.2022 г. |
| Отдел образования и охраны прав детства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ БООШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поставка угля каменного | 601 467,10 | *** | Голубева Е.И. | ООО "МонолитСтройГрупп" | Стадия заключения контракта | 0 | Вывоз угля до 15.06.2022 г. |
| МКОУ МСОШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт внутренних помещений МКОУ Мосальская СОШ № 2 (Точка роста) | 703 333,31 | № 33 14.03.2022 | Гапеева Т.Н. | ИП Айвазян Э.Н. | Контракт заключен. Начато выполнения работ | 90% | Выполнение работ до 13.04.2022 г. |
| МКОУ ДО «ДЮСШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт здания Детско-юношеской спортивной школы в г. Мосальск, Мосальский район, Калужская область | 12 523 508,28 | *** | Голополосов Е.Ю. | *** | Объявлен аукцион | 0 | С даты заключения в течение 90 календарных дней |